ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий подпрограммы « Профилактика преступлений и иных правонарушений в Кяхтинском районе Республики Бурятия на 2018-2020 годы» муниципальной  программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Кяхтинский район» на 2018-2020 годы»  за 2018 год

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Целями программы являются - создание условий по формированию единой многоуровневой государственной системы профилактики преступлений и правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности.

Задачи программы:

- укрепление системы профилактики правонарушений путём активизации деятельности органов местного самоуправления, а также вовлечение в профилактическую деятельность иных организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений;

- повышение правосознания и правовой культуры населения;

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в  2018 г.

| Объемы и источники финансирования | план | факт | отклонение | % исполнения | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Местный бюджет МО «Кяхтинский район» (тыс.руб.) | 500 | 352, 007 | 0 | 70,4 % |  |
| Республиканский бюджет РБ (тыс.руб.) | 642,3 | 617, 52 | 0 | 96,1 % | Экономия в результате торгов |
| Федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2018 году средств из бюджетов на проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений, использовались следующим образом:

В рамках реализации соглашения «О предоставлении в 2018 году из Республиканского бюджета субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, повышению безопасности дорожного движения», МО «Кяхтинский район» из 642,3 тыс. руб. субсидий республиканского бюджета  освоено 617,52 тыс. рублей. Не освоены денежные средства в сумме 24,78 тыс. рублей, которые образовались  в результате экономии при проведении торгов.

# Исполнение мероприятий приведено в таблице :

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, поступившая из республиканского бюджета, руб. | Освоено средств из республиканского бюджета, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение зимней форменной одежды для работы ДНД ( утепленная куртка) | 54 000 | 54 000 |
| 2. | Приобретение портативных нагрудных видеорегистраторов | 60 000 | 60 000 |
| 3. | Приобретение и монтаж камер видеонаблюдения | 312 000 | 312 000 |
| 4. | Приобретение видеорегистратора для АПК «Безопасный город» | 28 000 | 28 000 |
| 5. | Приобретение жесткого диска 4 ТБ для видеорегистратора | 10 000 | 10 000 |
| 6. | Изготовление и распространение информационных стендов тему профилактики терроризма и экстремизма. | 24 350 | 24 350 |
| 7. | Приобретение светоотражающих элементов для детей (повязка светоотражающая на руку) | 14 300 | 14 300 |
| 8. | Приобретение люксметра | 12 000 | 12 000 |
| 9 | Приобретение прибора для измерения светопропускания автомобильных стекол | 30 000 | 30 000 |
| 10 | Приобретение рулетки измерительной (10 м) | 6 000 | 6 000 |
| 11 | Приобретение планшетного компьютера | 42 520 | 42 520 |
| 12 | Изготовление и размещение стендов по безопасности дорожного движения | 24 350 | 24 350 |
|  | ВСЕГО | 617 520 | 617 520 |

В 2018 году на финансирование подпрограммы выделено 500 тыс. рублей местного бюджета, из них освоено 352,007 тыс. рублей.

# По выполнению мероприятий программы :

# 1. Проведение экскурсий, конкурсов (соревнований и др.) профилактической направленности среди учащихся образовательных учреждений Кяхтинского района, в том числе с несовершеннолетними, состоящими на учете КДН, добившихся наилучших результатов в профилактике преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних  -  было запланировано выделение суммы 100 тыс. рублей , в 2018 году проведено Было проведено 8 спортивных  соревнований среди несовершеннолетних, добившихся наилучших результатов в профилактике преступлений и иных правонарушений по волейболу, мини-футболу, лыжным гонкам, в том числе 2 соревнования при непосредственном участии ПДН ОМВД в рамках  проведения акции «Полиция и дети», а так же  при проведении акции организовано посещение детьми, состоящими на профилактическом учете, кинотеатра «Темп». Проведена экскурсия несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП и детей находящихся в ТЖС в г. Улан-Удэ.  Выполнение 100 %

# 2. Обеспечение разработки и издания полиграфической продукции (стендов, плакатов, памяток, буклетов, баннеров) на тему профилактики преступлений, терроризма, экстремизма и пропаганды здорового образа жизни, освещение в СМИ  результатов проводимой  работы – было запланировано выделение суммы 25000 рублей, освоено 24 000 рублей, экономия в результате торгов 1 000 рублей. Были приобретены  информационные стенды по профилактике преступлений и правонарушений в количестве 10 штук для размещения в учебных заведениях района ( СОШ). Выполнение 100 % .

# 3. Материальная поддержка народных дружин, участвующих в охране общественного порядка (материальное оснащение, стимулирование)- было запланировано выделение суммы 55000 рублей для материальной поддержки народных дружин приобретена форменная одежда для членов ДНД на сумму 55.000 рублей, приобретено 44 комплекта летней спец.одежды. Выполнение 100 % .

# 4. Расходы на реализацию возложенных обязанностей на МО "Кяхтинский район" по профилактике преступлений и иных правонарушений в рамках проведения совместных профилактических мероприятий ОМВД и субъектов профилактики –  по программе запланировано 200 тыс. рублей, проведено 16 совместных рейдов, израсходовано 112,343 тыс. рублей. Выполнение 56.2 %. Денежные средства не использованы в полном объеме, в результате неправильного планирования, так как использованных денежных средств хватило на выполнение мероприятий, в аналогичном периоде прошлого года было проведено 15 совместных рейдов и израсходовано  105,914 тыс.рублей.

# 5. «Реализация системы мер, направленная на адресную социальную поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе на ресоциализацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в оказании помощи при оформлении документов (паспорт, медполис, документов об образовании, документов на пенсионное обеспечение) и трудоустройства лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ».

# По программе на исполнение мероприятия запланировано 100 тыс. рублей, израсходовано 60,6646 тыс.  рублей. Исполнение составило 66,6 %.

# От соисполнителя подпрограммы начальника УИИ филиала УФСИН по Кяхтинскому району было направлено ходатайство  о трудоустройте осужденной к исправительным работам в сентябре 2018 года. При трудоустройстве лица, осужденной к наказанию в виде исправительных работ, срок наказания по приговору Кяхтинского районного суда составлял 8 месяцев, при этом осужденная Была устроена на работу при администрации МО «Хоронхойское» с октября , ей было выплачена минимальная заработная плата за 3 месяца. Других ходатайств от начальника УИИ филиала УФСИН по Кяхтинскому району в течении 2018 года не поступало.

Об эффективности реализации подпрограммы  профилактики преступлений и  правонарушений в 2017 году в

МО «Кяхтинский район»

Выполнение индикаторов подпрограммы

| Наименование индикаторов | план 5 8 12 15 | факт | отклонение отклонениеотот02002020-18 | %от % исполнения | Причины не исполнения при |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество граждан добровольно участвующих в охране общественного порядка | 152 | 152 | 1501168 | 100100 |  |
| Количество проведенных экскурсий, конкурсов (соревнований и др.) профилактической направленности среди учащихся образовательных учреждений Кяхтинского района, | 4 | 8 | 0 | 200 |  |
| Охват школ агитационными материалами направленными на профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни. (%) | 100% | 100% | 0 | 100 |  |
| Количество агитационных материалов направленными на профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни. | 24 | 24 | 0 | 100 |  |
| Количество совместных профилактических мероприятий ОМВД и субъектов профилактики | 16 | 16 | 0 | 100 |  |
| Реализация системы мер, направленная на адресную поддержку оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе на ресоциализацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы, документов и трудоустройству | 4 | 1 | -3 | 0025 |  |
| Увеличение площади охвата видеокамерами в рамках программы АПК « Безопасный город» | 17 | 18 | +1 | 100 |  |

# Из целевых индикаторов полпрограммы не исполнены индикаторы по мероприятию «Реализация системы мер, направленная на адресную социальную поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе на ресоциализацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в оказании помощи при оформлении документов (паспорт, медполис, документов об образовании, документов на пенсионное обеспечение) и трудоустройства лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ».

# От соисполнителя подпрограммы филиала УФСИН по Кяхтинскому району не поступило предложений по исполнению данного мероприятия, освоению денежных средств.

# Главный специалист по мобилизационной работе

# администрации МО «Кяхтинский район»		          		В.С. Спиридонов